## Cronograma V1
SIC
| Actividad | Responsable | Inicio | Fin
#REF!
| Inicio |  |  |  | #REF!
| Constitución |  |  |  | 8
| Definir alcance y objetivos | Rolando | 2019-10-07 | 2019-10-09 | 2
| Elaborar requerimientos del proyecto | Rolando | 2019-10-09 | 2019-10-11 | 2
| Definir entregables | Rolando | 2019-10-11 | 2019-10-12 | 1
| Analizar y evaluar costos y recursos | Rolando | 2019-10-12 | 2019-10-13 | 1
| Documento análisis de negocio | Rolando | 2019-10-13 | 2019-10-15 | 2
Hito 01 - Inicio
| Análisis y levantamiento de requisitos |  |  |  | 18
| Elaborar Documento Levantamiento de Requerimientos | Rolando | 2019-10-15 | 2019-10-21 | 6
| Planificar la reunión con los Stakeholders | Rolando | 2019-10-21 | 2019-10-27 | 6
| Documento de casos de uso | Rolando | 2019-10-27 | 2019-10-30 | 3
| Documento Historias de usuario | Rolando | 2019-10-30 | 2019-11-02 | 3
Hito 02 - Planificación
| Diseño |  |  |  | 17
| Planteamiento de la solución |  |  |  | 7
| Elaborar la propuesta de arquitectura del sistema | Tito | 2019-11-02 | 2019-11-05 | 3
| Documento Casos de Uso | Tito | 2019-11-05 | 2019-11-09 | 4
| Diseño detallado |  |  |  | 10
| Diseñar componentes | Tito | 2019-11-05 | 2019-11-09 | 2
| Diseñar interfaces | Tito | 2019-11-13 | 2019-11-15 | 2
| Diseñar la base de datos | Tito | 2019-11-13 | 2019-11-15 | 2
| Documento diseño de componentes | Tito | 2019-11-13 | 2019-11-15 | 2
| Documento Arquitectura | Tito | 2019-11-15 | 2019-11-17 | 2
Hito 03 - Analisis y diseño
| Desarrollo |  |  |  | 17
| Configuración del entorno |  |  |  | 8
| Script -Base de datos | Erik Manchego | 2019-11-17 | 2019-11-19 | 2
| Codigo -Backend | Erik Manchego | 2019-11-19 | 2019-11-21 | 2
| Codigo -FrontEnd | Erik Manchego | 2019-11-19 | 2019-11-21 | 2
| Documento Codigo documentacón | Erik Manchego | 2019-11-21 | 2019-11-23 | 2
| Codificación |  |  |  | 9
| Revision de especificaciones funcionales | Erik Manchego | 2019-11-21 | 2019-11-22 | 1
| Desarrollo de módulos | Erik Manchego | 2019-11-21 | 2019-11-29 | 8
Hito 04 - Construcción
| Testing |  |  |  | 16
| Pruebas Unitarias |  |  |  | 8
| Revisar código modular | Rolando | 2019-11-23 | 2019-11-25 | 2
| Realizar pruebas I | Rolando | 2019-11-23 | 2019-11-25 | 2
| Modificación del codigo | Rolando | 2019-11-23 | 2019-11-25 | 2
| Realizar pruebas II | Rolando | 2019-11-23 | 2019-11-25 | 2
| Pruebas Unitarias completas | Rolando
| Pruebas de Integración |  |  |  | 8
| Realizar pruebas integrales | Rolando | 2019-11-23 | 2019-11-25 | 2
| Documento Pruebas Unitarias | Rolando | 2019-11-23 | 2019-11-25 | 2
| Documento Pruebas Integración | Rolando | 2019-11-23 | 2019-11-25 | 2
| Documento Pruebas Aceptación Usuario | Rolando | 2019-11-23 | 2019-11-25 | 2
Hito 05 - Pruebas
| Documentación |  |  |  | 12
| Elaboracion de manuales |  |  |  | 12
| Desarrollar sistema de ayuda | Tito | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 3
| Desarrollar especificaciones manuales de usuario. | Tito | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 3
| Desarrollar manuales de usuario. | Tito | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 3
| Revisión de la documentación del usuario | Tito | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 3
| Implementación |  |  |  | 9
| Plan despliegue |  |  |  | 6
| Determinar la estrategia de despliegue final | Tito | 2019-11-30 | 2019-12-02 | 3
| Realizar despliegue del software | Tito | 2019-11-30 | 2019-12-02 | 3
0
| Revisión post despliegue |  |  |  | 3
| Documento cierre de proyecto | Tito | 2019-12-03 | 2019-12-06 | 3
Hito 06 - Cierre