## Cronograma V1
Aplicación web para el control de ventas para Digital Copier S.A.C
| Actividad | Inicio | Fin | Duración
|  |  |  | 107 días | 107
| Inicio |  |  | 32 días | 32
| Viabilidad |  |  | 6 días | 6
| Planificar reunión con el Representante de la empresa | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 2 días | 2
| Evaluar el proyecto | 2019-10-03 | 2019-10-04 | 2 días | 2
| Elaborar del plan de viabilidad del proyecto | 2019-10-05 | 2019-10-07 | 2 días | 2
| Hito 01 - Viabilidad del proyecto | 2019-10-07
| Constitución |  |  | 8 días | 8
| Definir alcance y objetivos | 2019-10-07 | 2019-10-09 | 2 días | 2
| Elaborar requerimientos del proyecto | 2019-10-09 | 2019-10-11 | 2 días | 2
| Definir entregables | 2019-10-11 | 2019-10-12 | 1 días | 1
| Analizar y evaluar costos y recursos | 2019-10-12 | 2019-10-13 | 1 días | 1
| Elaborar acta de constitución del proyecto | 2019-10-13 | 2019-10-15 | 2 días | 2
| Hito 02 - Constitución del proyecto | 2019-10-15
| Análisis y levantamiento de requisitos |  |  | 18 días | 18
| Levantamiento de Requerimientos | 2019-10-15 | 2019-10-21 | 6 días | 6
| Planificar la reunión con los Stakeholders | 2019-10-21 | 2019-10-27 | 6 días | 6
| Elaborar de casos de uso | 2019-10-27 | 2019-10-30 | 3 días | 3
| Revisar especificaciones funcionales | 2019-10-30 | 2019-11-02 | 3 días | 3
| Hito 03 - Requisitos | 2019-11-02
| Diseño |  |  | 17 días | 17
| Planteamiento de la solución |  |  | 7 días | 7
| Elaborar la propuesta de arquitectura del sistema | 2019-11-02 | 2019-11-05 | 3 días | 3
| Generar el diseño a alto nivel | 2019-11-05 | 2019-11-09 | 4 días | 4
| Diseño detallado |  |  | 10 días | 10
| Diseñar componentes | 2019-11-05 | 2019-11-09 | 2 días | 2
| Diseñar interfaces | 2019-11-13 | 2019-11-15 | 2 días | 2
| Diseñar la base de datos | 2019-11-13 | 2019-11-15 | 2 días | 2
| Diseñar los servicios o transacciones | 2019-11-13 | 2019-11-15 | 2 días | 2
| Aplicar UX | 2019-11-15 | 2019-11-17 | 2 días | 2
| Hito 04 - Arquitectura de software | 2019-11-17
| Desarrollo |  |  | 21 días | 21
| Configuración del entorno |  |  | 12 días | 12
| Preparar el entorno de desarrollo | 2019-11-17 | 2019-11-19 | 2 días | 2
| Elaboración y aplicación de pruebas unitarias | 2019-11-19 | 2019-11-21 | 2 días | 2
| Elaboración y aplicación de pruebas de integración | 2019-11-19 | 2019-11-21 | 2 días | 2
| Preparar el entorno de pruebas de rendimiento | 2019-11-19 | 2019-11-21 | 2 días | 2
| Preparar el entorno pruebas de aceptación del usuario | 2019-11-19 | 2019-11-21 | 2 días | 2
| Preparar el entorno de producción | 2019-11-21 | 2019-11-23 | 2 días | 2
| Codificación |  |  | 9 días | 9
| Revision de especificaciones funcionales | 2019-11-21 | 2019-11-22 | 1 días | 1
| Desarrollo de módulos | 2019-11-21 | 2019-11-29 | 8 días | 8
| Hito 05 - Desarrollo completo | 2019-11-29
| Testing |  |  | 16 días | 16
| Pruebas Unitarias |  |  | 8 días | 8
| Revisar código modular | 2019-11-23 | 2019-11-25 | 2 días | 2
| Identificar errores en los modulos | 2019-11-23 | 2019-11-25 | 2 días | 2
| Modificación del codigo | 2019-11-23 | 2019-11-25 | 2 días | 2
| Volver a probar el código modificado | 2019-11-23 | 2019-11-25 | 2 días | 2
| Pruebas Unitarias completas |  |  | 0 días
| Pruebas de Integración |  |  | 8 días | 8
| Realizar pruebas integrales | 2019-11-23 | 2019-11-25 | 2 días | 2
| Identificar anomalías a especificaciones. | 2019-11-23 | 2019-11-25 | 2 días | 2
| Modificación del codigo | 2019-11-23 | 2019-11-25 | 2 días | 2
| Volver a probar el código modificado | 2019-11-23 | 2019-11-25 | 2 días | 2
| Hito 06 - Pruebas | 2019-11-25
| Documentación |  |  | 12 días | 12
| Elaboracion de manuales |  |  | 12 días | 12
| Desarrollar sistema de ayuda | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 3 días | 3
| Desarrollar especificaciones manuales de usuario. | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 3 días | 3
| Desarrollar manuales de usuario. | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 3 días | 3
| Revisión de la documentación del usuario | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 3 días | 3
| Hito 07 - Manuales | 2019-11-29
| Implementación |  |  | 9 días | 9
| Plan despliegue |  |  | 6 días | 6
| Determinar la estrategia de despliegue final | 2019-11-30 | 2019-12-02 | 3 días | 3
| Despliegue del software | 2019-11-30 | 2019-12-02 | 3 días | 3
| Hito 08 - Despliegue completo | 2019-12-02 |  |  | 0
| Revisión post despliegue |  |  | 3 días | 3
| Documento de lecciones aprendidas | 2019-12-03 | 2019-12-06 | 3 días | 3
| Hito 09 - Post implementación completa | 2019-12-06