## Hoja2
SOFTWARE - VENTAS - COMPRAS
Actividades | Duración | Rol
Cronograma de Proyecto v0.1 | 75 días
Administración | 75 días
Inicio | 2 días
Project Charter | 2 días | Project Manager
Identificar a los interesados | 2 días | Analista Funcional
Planificación | 20 días
Plan de dirección del proyecto | 4 días | Project Manager
Planificar la gestión de la calidad | 3 días | Project Manager
Planificar el involucramiento de los | 3 días | Project Manager
interesados
Recopilar requisitos | 2 días | Analista Funcional
Plan para la gestión del alcance | 2 días | Project Manager
Planificar la gestión del cronograma | 3 días | Project Manager
Planificar la gestión de los costos | 3 días | Project Manager
Ejecución | 43 días
Gestionar la calidad | 29 días
Análisis de procesos | 3 días | Analista Funcional
Ejecución del plan de calidad | 3 días | Analista QA
Levantar la No Conformidad | 7 días | Analista Funcional
Realizar el seguimiento | 10 días | Analista Funcional
Informes de calidad | 6 días | Analista QA
Gestionar el involucramiento de los | 14 días
interesados
Juicio de expertos | 2 días | Project Manager
Observación/conversación | 6 días | Project Manager
Reuniones | 6 días | Project Manager
Monitoreo y control | 48 días
Controlar la calidad | 7 días | Analista QA
Monitorear el involucramiento de los interesados | 5 días | Project Manager
Validar el alcance | 3 días | Analista Funcional
Controlar el alcance | 4 días | Project Manager
Controlar el cronograma | 5 días | Project Manager
Controlar los costos | 5 días | Project Manager
Cierre | 2 días
Cerrar el proyecto | 2 días | Project Manager
Procesos de Ingeniería | 56 días
SOFTWARE - VENTAS - COMPRAS | 56 días
Requisitos | 56 días
Lista de requisitos funcionales y no funcionales | 3 días | Analista Funcional
Modelado de Negocio | 14 días
Documentos de Procesos de Negocio Bizagi | 14 días
Análisis y Diseño | 12 días
Trazabilidad casos de uso y requisitos funcionales | 3 días | Analista Funcional
Especificaciones de casos de uso | 3 días | Analista Funcional
Documentos de análisis | 3 días | Analista Funcional
Trazabilidad casos de uso y clases de análisis | 3 días | Analista Funcional
Implementación | 12 días
Casos de uso | 5 días | Desarrollador
Código fuente | 7 días | Desarrollador
Pruebas | 5 días
Casos de pruebas unitarias por caso de uso | 3 días | Analista QA
Ejecución de casos de prueba | 2 días | Tester
Despliegue | 2 días
Pre producción | 1 día | Desarrollador
Producción | 1 día | Desarrollador
Administración de Configuración | 75 días | · Auditor
· Bibliotecario
· Gestor de control de cambios
· Gestor de la gestión de la configuración
Ambiente | 75 días | Gestor de despliegue

## Hoja1
SOFTWARE - VENTAS - COMPRAS
Cambios finales listos de una vez
# | Actividad | Duración | Predecesoras
146 días
1 | Inicio | 32 días
1.1 | Viabilidad | 6 días
1.1.1 | Reunión con el Representante de la empresa | 2 días
1.1.2 | Evaluación del proyecto | 4 días | 3
1.1.3 | Plan de viabilidad del proyecto (Hito) | 0 días | 2
1.2 | Constitución | 8 días
1.2.1 | Alcance y objetivos | 2 días | 2
1.2.2 | Requerimientos del proyecto | 2 días | 7
1.2.3 | Definir entregables | 2 días | 8
1.2.4 | Costos y recursos | 2 días | 9
1.2.5 | Acta de constitución (Hito) | 0 días | 6
1.2.6 | Plan de la gestión de la configuración
1.3 | Análisis y levantamiento de requisitos | 18 días
1.3.1 | Levantamiento de Requerimientos | 6 días | 6
1.3.2 | Reunión con los Stakeholders | 6 días | 13
1.3.3 | Elaboración de Casos de uso | 3 días | 14
1.3.4 | Revisar especificaciones funcionales | 3 días | 15
1.3.5 | Documento de especificación de requisitos (ERS - IEEE_830) | 0 días | 12
2 | Diseño | 19 días | 1
2.1 | Planteamiento de la solución | 19 días
2.1.1 | Arquitectura del sistema | 3 días
2.1.2 | Arquitectura de la aplicación | 3 días | 20
2.1.3 | Diseño a alto nivel | 3 días | 21
2.1.4 | Diseño detallado | 10 días
2.1.4.1 | Diseño componentes | 2 días | 22
2.1.4.2 | Diseño de las interfaces | 2 días | 24
2.1.4.3 | Diseño de la base de datos | 2 días | 25
2.1.4.4 | Diseño de los servicios o transacciones | 2 días | 26
2.1.4.5 | Diseño de UX | 2 días | 27
2.1.4.6 | Documento de arquitectura de software (Hito) | 0 días | 19
3 | Desarrollo | 51 días | 18
3.1 | Configuración del entorno | 12 días | 18
3.1.1 | Entorno de desarrollo | 2 días | 18
3.1.2 | Entorno para pruebas unitarias | 2 días | 32
3.1.3 | Entorno para pruebas de integración | 2 días | 33
3.1.4 | Entorno para pruebas de rendimiento | 2 días | 34
3.1.5 | Entorno pruebas de aceptación del usuario (UAT) | 2 días | 35
3.1.6 | Entorno de producción | 2 días | 36
3.2 | Codificación | 39 días | 31
3.2.1 | Revision de especificaciones funcionales | 2 días
3.2.2 | Revision de modulos y capas | 2 días | 39
3.2.3 | Asignacion de personal | 2 días | 40
3.2.4 | Desarrollo codigo CU1 | 14 días | 41
3.2.5 | Desarrollo codigo CU2 | 14 días | 42
3.2.6 | Integración de Modulos | 5 días | 43
3.2.7 | Plan de desarrollo completo (Hito) | 0 días | 38
4 | Testing | 32 días | 30
4.1 | Pruebas Unitarias | 8 días
4.1.1 | Revisar código modular | 2 días | 30
4.1.2 | Identificar errores en los modulos | 2 días | 48
4.1.3 | Modificación del codigo | 2 días | 49
4.1.4 | Volver a probar el código modificado | 2 días | 50
4.1.5 | Pruebas Unitarias completas | 0 días | 51
4.2 | Pruebas de Integración | 8 días
4.2.1 | Realizar pruebas integrales | 2 días | 47
4.2.2 | Identificar anomalías a especificaciones. | 2 días | 54
4.2.3 | Modificación del codigo | 2 días | 55
4.2.4 | Volver a probar el código modificado | 2 días | 56
4.2.5 | Prueba de integración completa (Hito) | 0 días | 57
4.3 | Entorno para pruebas de aceptación del usuario(UAT) | 8 días
4.3.1 | Realizar pruebas definidas por el usuario | 2 días | 53
4.3.2 | Identificar fallos o mejoras. | 2 días | 60
4.3.3 | Modificación del codigo | 2 días | 61
4.3.4 | Volver a probar el código modificado | 2 días | 62
4.3.5 | Pruebas UAT completas | 0 días | 63
4.4 | Pruebas al Sistema | 8 días | 59
4.4.1 | Realizar pruebas | 2 días | 59
4.4.2 | Identificar anomalías del sistema | 2 días | 66
4.4.3 | Corrección | 2 días | 67
4.4.4 | Volver a probar el código modificado | 2 días | 68
4.4.5 | Prueba de sistema completo | 0 días | 69
4.4.6 | Documento del plan de pruebas (Hito) | 0 días | 65
5 | Documentación | 12 días | 46
5.1 | Elaboracion de manuales | 12 días
5.1.1 | Desarrollar sistema de ayuda | 3 días
5.1.2 | Desarrollar especificaciones manuales de usuario. | 3 días | 74
5.1.3 | Desarrollar manuales de usuario. | 3 días | 75
5.1.4 | Revisión de la documentación del usuario | 3 días | 76
5.1.5 | Documentación de ayuda completa (Hito) | 0 días | 73
6 | Implementación | 9 días | 46
6.1 | Plan despliegue | 6 días
6.1.1 | Determinar la estrategia de despliegue final | 3 días
6.1.2 | Despliegue del software | 3 días | 81
6.1.3 | Despliegue completo (Hito) | 0 días | 82
6.3 | Revisión post despliegue | 3 días | 80
6.2.1 | Documento de lecciones aprendidas | 3 días
6.2.2. | Revisión de post implementación completa (Hito) | 0 días
6.3.3 | Documento del desarrollo de software completa (Hito) | 0 días | 84